**Дорожная карта проекта «Контрактный управляющий. Дорогу молодым» на 2018-2019 г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Содержание*** | ***Сроки проведения*** | ***Ответственный исполнитель*** |
| * Информирование потенциальных участников проекта путем размещения информации о проекте в сети Интернет (сайт ЭП РТС-Тендер, ГУКС, сайты ВУЗов), а также на информационных стендах и экранах ВУЗов. | Ноябрь 2018 года | Подготовка информационных материалов - ООО «РТС-тендер», ГУКС.  Размещение информационных материалов – ответственные исполнители ВУЗов |
| * Подготовка и согласование плана информационных встреч со студентами | до 15.11.2018 | Предложения – ответственные представители ВУЗов.  Согласование – ООО «РТС-тендер», ГУКС. |
| * Проведение информационных встреч со студентами. * Регистрация участников проекта * Формирование списка участников проекта | 16.11.2018 - 10.12.2018 | ООО «РТС-тендер»,  ГУКС,  ответственные представители ВУЗов |
| * Организация доступа участников проекта к дистанционному курсу обучения * Прохождение дистанционного курса обучения участниками проекта | 11.12.2018 – 15.02.2019 | ООО «РТС-тендер» |
| * Обработка результатов тестирования по итогам дистанционного обучения * Уведомление участников проекта о дальнейших мероприятиях | 18.02.2019 - 22.02.2019 | ООО «РТС-тендер»,  ГУКС |
| * Выдача участникам проекта практических заданий | 26.02.2019 - 01.03.2019 | ООО «РТС-тендер»,  ГУКС |
| * Проведение деловых игр с применением практических заданий | 04.03.2019 – 20.03.2019 | ООО «РТС-тендер»,  ГУКС,  ответственные представители ВУЗов |
| * Подведение итогов выполнения практических заданий, формирование списка финалистов проекта | 21.03.2019 – 28.03.2018 | ООО «РТС-тендер»,  ГУКС |
| * Выдача финалистам проекта тем для творческих работ * Подготовка финалистами проекта творческих работ | 29.03.2019 – 19.04.2018 | ООО «РТС-тендер»,  ГУКС |
| * Подведение итогов проекта, определение победителей | 20.04.2019 – 25.04.2019 | ООО «РТС-тендер»,  ГУКС |
| * Награждение победителей проекта | дата будет уточнена дополнительно | ООО «РТС-тендер»,  ГУКС |